## Slide 1
Udbud af Udbud med forhandling - 1 runde – tidsplan
Kilde: projektplan (MS Project) pr. 17/9-26 · Farver angiver belastning hos Modelkunde
2026
2027
sep
okt
nov
dec
jan
feb
mar
apr
maj
jun
jul
aug
Modelkunde-belastning pr. uge
Udformning af udbudsmateriale
7/10-25–29/1
Prækvalifikationsfase
30/1-26–9/11
Tilbudsfasen (indledende tilbud)
14/4-26–27/1
Forhandlingsrunde 1
28/1–1/3
Tilbudsfasen (endeligt tilbud)
2/3–1/7
Standstill
2/7–13/7
0. Initiering af udbud 7/10
Opstartsmøde 7/10
Forberedelse planlægningsmøde 7/10-25–14/10
Planlægningsmøde 14/10
Forberedelse 15/10-25–21/10
1. Workshop - Rammesætning/blueprint og udbudstrategi 21/10
Forberedelse 22/10-25–28/10
2. Workshop - Kravstruktur og overordnet kravgruppering (kravspecifikation ) del 1 28/10
Forberedelse 29/10-25–4/11
3. Workshop - Samarbejdsorganisation, kundens ydelser, forpligtelser ved ophør og krav til dokumentation 4/11
Forberedelse 5/11-25–11/11
4. Workshop - Projektdimension tidsplan og prøver 11/11
Forberedelse 12/11-25–18/11
5. Workshop - Kundens IT-miljø herunder især driftsforhold 18/11
Forberedelse 19/11-25–25/11
6. Workshop - Leverancebeskrivelse (Kravspecifikation) del 2 25/11
Forberedelse 26/11-25–2/12
7. Workshop - . Workshop - Vedligehold , support, servicemål 7/10
Forberedelse 7/10-25–14/10
8. Workshop - Leverancebeskrivelse (Kravspecifikation) del 3 14/10
Forberedelse 15/10-25–21/10
9. Workshop- Kravspec del 4 21/10
Forberedelse 22/10-25–31/10
10. Workshop - Vedr. Bilag 1 og bilag 14 7/10
Forberedelse 7/10-25–14/10
11. Workshop Opsamling vedr. Kravspecifikation del 5 14/10
Forberedelse 15/10-25–21/10
12. Workshop - Kontrakten del 1 samt databehandleraftale 21/10
Forberedelse 22/10-25–28/10
13. Workshop - Vedr. Bilag 5 og 6 28/10
Forberedelse 29/10-25–4/11
15. Workshop - Vederlag 7/10
Forberedelse 7/10-25–14/10
16. Workshop Bekendtgørelse, udbudsbetingelser (herunder tildelingskriterier og evalueringsmodel) samt ekstra tjek af vederlag 14/10
Forberedelse 15/10-25–20/10
17. Workshop - Samlet review af udbudsmateriale 20/10
Evt justering af materialet 21/10-25–23/10
Godkendelse styregruppe af samlet udbudsmateriale 24/10-25–6/11
Evt justering af materialet 7/11-25–12/11
Reviewmøde - opsamling fra LMST reviewrunde 12/11
Justering 13/11-25–25/11
Statusmøde vedr. Leverancevederlag etc. 25/11
Justering 26/11-25–4/12
Samlet reviewmøde 4/12
Justering 5/12-25–11/12
Styregrupppemøde 11/12
Justering 12/12-25–29/1
Indrykning af udbudsbekendtgørelse og publicering af det samlede udbudsmateriale 29/1
Leverandøren udarbejder prækvalifikation 30/1-26–9/3
2/10–9/11
Spørgsmål svar
Modtagelse af prækvalifikationsmateriale 9/3
Vurdering og indstilling vedr. prækval 10/3-26–8/4
Godkendelse af indstilling vedr prækval 9/4-26–13/4
Udarbejdelse af afslagsbreve + opfordring til afgivelse af indledende tilbud 13/4
Tilbudsgivere udarbejder tilbud 14/4-26–20/5
Spørgsmål svar - før jul 14/4-26–27/4
4/1–8/1
Spørgsmål svar efter jul
8/1
Modtagelse af tilbudsmateriale
11/1–27/1
Evaluering af tilbud og udarbejdelse af spørgsmål til forhandlingsrunden (beslutning om forhandling)
28/1–2/2
Forventet tidspunkt for fremsendelse af diskussionsliste og agenda mv. til Tilbudsgiver 1, 2 og 3
3/2–9/2
Dialogmøder med tilbudsgiver 1, 2 og 3
10/2–1/3
Revidering af udbudsmateriale
1/3
Forventet tidspunkt for meddelelse om første reviderede tilbud samt udsendelse af evt. revideret udbudsmateriale
Tilbudsgivere udarbejder tilbud (frist vurderes konkret I relation til karakteren af ændringer I udbudsmaterialet)
2/3–6/4
7/4–29/4
Spørgsmål svar
29/4
Modtagelse af endeligt tilbud
30/4–18/5
Evaluering af endelige tilbud
19/5–1/6
Udarbejdelse af indstillingsnotat projektteam
2/6–8/6
Proces med styregruppe
Verifikation af ESPD (ligger uden for vores kontrol)
9/6–22/6
Tjek af verifikation af ESPD og godkendelse af indstilling
23/6–29/6
30/6–1/7
Udarbejdelse af afslagsbreve
1/7
Udmelding til tilbudsgivere
2/7–13/7
Standstill
Tidligst mulige kontraktunderskrivelse
13/7
I dag
Spidsbelastning Modelkunde
Belastning
Bolden hos tilbudsgivere/eksterne
Godkendelse (STG/DB)
Ingen belastningsmarkering
Møde
Milepæl
Frist/modtagelse
Ferie/helligdag
I dag