Til Dokumenttype Dato

Bilag 4 afprøvning

Bilag 4 afprøvning

Vejledning

Tilbudsgiver skal udfylde de med gult markerede steder i form af: [Udfyldes af tilbudsgiver].

Tilbudsgiver skal udfylde Appendiks A, med en beskrivelse af sine værktøjer, metoder og processer til brug for interne test og afvikling af prøver.

Bilaget indeholder mindstekrav. For mindstekrav gælder, at de skal opfyldes. Opfyldes et mindstekrav ikke, betragtes tilbuddet som ikke-konditionsmæssigt og vil som følge heraf blive afvist. Mindstekrav er angivet i bokse og mærket med ”Mindstekrav”.

Afvigelser over for øvrige dele af bilaget, der ikke er angivet som mindstekrav, skal markeres med ændringsmarkering (”Track Changes”) eller på anden måde tydeligt fremhæves på en måde, hvor den oprindelige tekst stadig fremgår.

Tilbudsgiver kan alene angive afvigelser i det omfang, afvigelsen ikke relaterer sig til/strider imod grundlæggende elementer eller mindstekrav. Tilbudsgiver skal således sikre sig, at tilbudsgivers eventuelle afvigelser ikke medfører, at tilbuddet bliver ukonditionsmæssigt, idet grundlæggende elementer og mindstekrav ubetinget skal overholdes.

Afvigelser vil indgå i tilbudsvurderingen.

Nærværende bilag indgår i vurderingen af underkriteriet ”Metode og proces”, jf. punkt 14.1 i udbudsbetingelserne.

Denne vejledning vil blive slettet i forbindelse med kontraktindgåelsen.

Indhold

1.	Indledning	1

2.	Fællesregler for afprøvning	1

2.1	Betinget godkendelse	1

2.2	Værktøjer, metoder og processer	2

3.	Brugertest	2

4.	Ibrugtagningsprøve	3

4.1	Formål	3

4.2	Tilrettelæggelse og gennemførelse	3

4.2.1	Integrationstest	4

4.2.2	Test af svartider	4

4.2.3	Dokumentationstest	4

4.2.4	Konverteringstest	5

4.3	Rapportering	5

4.4	Godkendelseskriterier og godkendelse	6

5.	Driftsprøve	7

5.1	Formål	7

5.2	Tilrettelæggelse og gennemførelse	7

5.3	Rapportering	8

5.4	Godkendelseskriterier og godkendelse	8

6.	Appendiks A – Leverandørens værktøjer, metoder og processer	9

# Indledning

Mindstekrav

Afprøvning sker ved en Ibrugtagningsprøve forud for Ibrugtagningsdagen samt en Driftsprøve efter Ibrugtagningsdagen.

Afprøvning af Optioner eller ændringer til Systemet, der ibrugtages særskilt, vil ligeledes finde sted i overensstemmelse med beskrivelserne i nærværende bilag.

# Fællesregler for afprøvning

Leverandøren udarbejder forud for hver prøve et udkast til prøveplan, der beskriver, hvordan prøven gennemføres, samt hvorledes det sikres, at alle relevante Etableringsydelser og Services afprøves.

Prøveplanen skal være modtaget af Kunden senest 10 Arbejdsdage før påbegyndelse af prøven. Kunden skal senest 5 Arbejdsdage før prøvens igangsættelse skriftligt meddele, om prøveplanen kan godkendes.

Kunden skal godkende prøveplanen, når den fyldestgørende overholder kravene til indhold som angivet i bilaget.

Godkendes en prøveplan ikke, skal Kunden skriftligt redegøre for årsagen hertil og om muligt tydeligt angive, hvad der skal forbedres, for at prøveplanen kan godkendes.

Såfremt en prøveplan ikke godkendes, skal Leverandøren snarest muligt udarbejde en revideret prøveplan, der fremsendes til Kundens godkendelse.

Kunden kan i rimeligt omfang supplere og ændre i prøveplanen, herunder i en revideret version heraf.

Prøveplanen skal mindst indeholde følgende:

- Tidsplan: En detailplan for prøvens gennemførelse

- Omfang: En beskrivelse af, hvad der afprøves

- Drejebog/vejledning til testpersoner: En beskrivelse, der sikrer, at testpersoner efterprøver, om Kontraktens krav opfyldes

- Testdata: En beskrivelse af, hvilke testdata der skal indgå i prøven

- Testmetodebeskrivelse: En detaljeret beskrivelse af, hvorledes prøven gennemføres

- Afhængigheder: Beskrivelse af de afhængigheder og eventuelle begrænsninger, der er ved prøven

## Betinget godkendelse

Kunden er berettiget til at godkende en prøve på betingelse af, at Leverandøren foretager afhjælpning af de konstaterede Mangler.

Det skal tydeligt fremgå, at der er tale om en betinget godkendelse.

Ved Kundens betingede godkendelse skal Parterne i fællesskab udarbejde en liste over de konstaterede Mangler. Listen skal angive en dato for Leverandørens afhjælpning af Manglerne. Manglende optagelse på denne liste fratager ikke Kunden ret til at kræve Mangler udbedret.

Afhjælpes alle Mangler på listen inden den anførte frist skal Kunden endeligt godkende prøven inden 5 Arbejdsdage fra afhjælpningen er gennemført.

Afhjælpes alle Mangler på listen ikke inden fristens udløb, og har Kunden ikke accepteret en forlængelse af fristen, kan Kunden tilbagekalde den betingende godkendelse af prøven.

En tilbagekaldelse af godkendelsen af Ibrugtagningsprøven kan ikke ske efter godkendelsen af Driftsprøven.

## Værktøjer, metoder og processer

Leverandøren har i Appendiks A beskrevet sine værktøjer, metoder og processer til brug for interne test og afvikling af prøver.

# Brugertest

I overensstemmelse med bilag 2 gennemføres der i etableringsfasen forud for det formelle prøveforløb en brugertest. Brugertesten er ikke et formelt prøveforløb, men tjener som formål at forberede Ibrugtagningsprøven på en mere hensigtsmæssig vis i relation til at balancere belastningen i projektet.

Brugertesten er et udtryk for Kundens ønske om tidligt at opnå et foreløbigt bevis for, at projektet udvikler sig i den ønskede retning. Da formålet er at opnå dette tidlige bevis, tilstræbes det, at brugertesten gennemføres som afslutning på del 1 af etableringsfasen, jf. afsnit 1 i bilag 2. Det nærmere indhold af de nedenstående brugertests kvalificeres i forbindelse med afklaringsfasen, jf. bilag 2:

- Demonstration af brugergrænsefladen med basale arbejdsgange med basal integration til First Agenda.

- Demonstration af hvordan skabelonproduktion håndteres.

- Validering af brugerroller, tildeling af rettigheder og adgangsbegrænsning, for at sikre korrekt rolle- og adgangsstyring i Systemet.

- Demonstration af godkendelsesflow.

- Demonstration af dokumenthåndtering, herunder oprettelse, redigering, upload og versionering.

- Demonstration af Systemets søge- og genfindingsfunktioner.

- Demonstration af brugeroplevelse og navigation i de mest almindelige arbejdsgange.

- Demonstration af opgave- og notifikationsfunktioner.

- Validering af grundlæggende konfigurering af sagstyper, metadata og arbejdsgange.

# Ibrugtagningsprøve

## Formål

Mindstekrav

Der skal gennemføres en Ibrugtagningsprøve forud for Ibrugtagningsdagen.

Formålet med Ibrugtagningsprøven er at konstatere, om de omfattede Etableringsydelser og Services opfylder kravene til funktionalitet, konvertering, integrationer mv. som beskrevet i Leverancebeskrivelsen. Ibrugtagningsprøven skal således dokumentere, at Systemet er klar til ibrugtagning hos Kunden i overensstemmelse med Kontraktens krav.

Ibrugtagningsprøven skal omfatte krav til funktionalitet, konvertering, integrationer og svartider mv.

## Tilrettelæggelse og gennemførelse

Tidspunktet for gennemførelse af Ibrugtagningsprøven fremgår af hovedtidsplanen.

Ibrugtagningsprøven gennemføres af Leverandøren i samarbejde med Kunden. Prøven gennemføres i et af Leverandøren valgt miljø, dog således at der på klientsiden anvendes Kundens PC’er, tablets etc., jf. Bilag 1A, Appendiks A. Prøven gennemføres på konverterede data fra anden prøvekonvertering.

Prøven omfatter:

- Afprøvning af Systemets funktioner med kundespecifik opsætning og data konverteret fra Kundens nuværende System

- Afprøvning af integrationer

- Afprøvning af brugervejledninger og Dokumentation

- Afprøvning af Systemets opfyldelse af svartider

- Afprøvning af Systemets sikkerhed

Ibrugtagningsprøven skal omfatte funktions- og integrationsprøver samt belastningstest. Funktions- og integrationsprøverne skal vise, at Systemet fungerer som beskrevet i Kravspecifikationen og Leverandørens Dokumentation

Leverandøren har ansvaret for, at der forud for prøvens afholdelse udarbejdes en drejebog for gennemførelse af Ibrugtagningsprøven, der sikrer, at samtlige væsentlige funktioner i Systemet efterprøves. Drejebogen og dermed testforløbet skal afspejle Kundens organisation og arbejdsprocesser, herunder differentierede arbejdsprocesser i Kundens organisation. Drejebogen skal godkendes af Kunden og være til Kundens rådighed, gennemgang og kommentering senest 10 arbejdsdage før prøvens start.

Kundens ønske til udformning af drejebogen er, at den indeholder en række testcases, som via en gennemgang af sammenhængende arbejdsgange tester på tværs af Systemets funktionalitet. Leverancebeskrivelsen danner baggrund for formuleringen af testcasene. På denne måde testes ligeledes, at flowet i de daglige arbejdsgange og rutiner i Systemet er sammenhængende og at funktionaliteten fungerer fejlfrit. I drejebogen skal testcasene henvise til hvilke krav der testet, således at det klart fremgår hvilke krav der testes hvor (med angivelse af krav nr.).

Kunden har mulighed for at teste alle krav fra Kravspecifikationen i forbindelse med prøven.

Dokumentation skal godkendes som en del af prøven, ligesom integrationer skal dokumenteres at virke.

Der kan gennemføres gentagelse af funktionsprøverne i det omfang, dette måtte være nødvendigt for at kontrollere, at Systemet som helhed fungerer korrekt.

I forbindelse med prøven fremprovokeres en række fejlsituationer. Systemet skal reagere på fejlsituationer som beskrevet i prøveplanen.

Kunden skal desuden stille det nødvendige datamateriale til rådighed, som i videst muligt omfang (art og mængde) skal være egnet til afprøvning under forhold, der svarer til en normal driftssituation.

Nedenfor er de underliggende test beskrevet.

### Integrationstest

Integrationstesten har til formål at sikre, at Systemet fungerer korrekt i sammenhæng med Kundens systemer (herunder tredjepartssystemer), jf. bilag 1.

Integrationstesten godkendes, når alle integrationer virker i overensstemmelse med det aftalte, jf. bilag 1.

### Test af svartider

Der skal gennemføres en test af de i bilag 6 angivne svartider.

Testen godkendes når alle svartider opfylder de i bilag 6 anførte servicemål for opfyldelsesgrad.

### Dokumentationstest

Formålet med Dokumentationstesten er, at Kunden gennemfører et review af al Dokumentation med henblik på at sikre, at den lever op til kravene beskrevet i Kontrakten og bilag 1.

Dokumentationstesten gennemføres af en repræsentant fra den brugergruppe, der skal anvende den pågældende Dokumentation.

Dokumentationstesten godkendes, når Dokumentationen er af en sådan karakter, som Kunden med føje kan forvente.

### Konverteringstest

Følgende procedure gøres gældende for konvertering:

I forbindelse med konvertering af data fra det bestående system er det væsentligt, at prøvekonverteringerne er foretaget korrekt, inden Ibrugtagningsprøven udføres. I relation til hovedtidsplanen er kun punkterne om prøvekonvertering og den endelige konvertering medtaget. Kunden forestiller sig, at den nærmere detailplanlægning af konverteringsforløbet skal ske i tættere dialog med Leverandøren.

Konverteringstesten udføres efter følgende procedure:

- Prøvekonvertering med begrænset datamængde. Manuel kontrol af konverterede data i henhold til detailspecifikation

- Første prøvekonvertering som ovenstående

- Prøvekonvertering på fuld datamængde

- Anden prøvekonvertering som ovenstående

- Endelig konvertering, som sker i forbindelse med Driftsprøven.

I forbindelse med konverteringsrutinen bør konverteringsprogrammet danne en konverteringslog, som anvendes i forbindelse med kontrol af konverteringens gyldighed.

Efter endt konvertering leverer Leverandøren en konverteringsrapport til Kunden med en beskrivelse af den gennemførte konvertering.

Testen godkendes, når data er konverteret i overensstemmelse med det aftalte og hvad Kunden med føje kan forventes.

## Rapportering

Når prøven er gennemført, udarbejder Leverandøren en prøverapport, der resumerer prøvens resultat. Rapporten kan være i elektronisk form, såfremt Leverandøren stiller et relevant værktøj til rådighed og giver Kunden adgang til alle relevante dele af værktøjet.

Prøverapporten skal indeholde en beskrivelse af, hvilke testcases/testaktiviteter der er gennemført.

Parterne skal i fællesskab udarbejde en liste over samtlige konstaterede Mangler. Listen skal således indeholde både de Mangler, der hindrer en godkendelse af prøven, samt de Mangler, der ikke hindrer en sådan godkendelse.

Listen skal angive en dato for Leverandørens udbedring af Manglerne. Manglende optagelse på denne liste fratager ikke Kunden ret til at kræve Mangler udbedret.

Leverandøren skal fyldestgørende dokumentere, at den gennemførte prøve opfylder de for prøven opstillede formål og er gennemført som aftalt.

Kunden er - uanset graden af egen deltagelse i afprøvninger - særskilt berettiget til efter eget valg enten at foretage stikprøvekontrol eller fuldstændig kontrol af Leverandørens prøveresultater og -dokumentation.

Prøverapporten skal fremsendes til Kunden senest 5 Arbejdsdage efter afslutning af prøven.

## Godkendelseskriterier og godkendelse

Kravene til prøvens resultat er opfyldt, når prøven gennemføres uden konstatering af kvalificerede Mangler.

Kunden er først forpligtet til at godkende prøven, når kvalificerede Mangler er afhjulpet.

Det er en forudsætning for godkendelse af Ibrugtagningsprøven, at:

- Kravene til Ibrugtagningsprøvens resultat er opfyldt, herunder kravene til integrationstest, test af svartider og dokumentationstest, i det omfang de er relevante at gennemføre.

- Der ikke er konstateret kvalificerede Mangler, der ikke er udbedret.

- Al krævet Dokumentation er leveret og godkendt.

- Alle Services og Etableringsydelser er konstateret leveret i en stand, som Kunden med føje kan forvente.

- Konverteringstest er gennemført og godkendt.

Kunden kan dog altid vælge at godkende en prøve betinget af afhjælpningen af Mangler, jf. punkt 2.1.

Mangler opgøres og vurderes i overensstemmelse med nedenstående kategorier:

| Mangelkategori | Beskrivelse | Eksempler (ikke udtømmende) |
| --- | --- | --- |
| A | Kritisk Mangel Systemet er ikke tilgængelig eller kritisk funktionalitet er ikke tilgængelig. | Flere/mange brugere kan ikke udføre sine arbejdsopgaver eller er i væsentlig grad besværliggjort heri. |
| B | Væsentlig Mangel Væsentlig funktionalitet er ikke tilgængelig. | En central funktionalitet svigter, men opgaven kan løses ad anden vej i Systemet med tilnærmet samme antal procestrin. |
| C | Mindre væsentlig Mangel Generende mangler i betjeningen af Systemet, der dog ikke hindrer dets anvendelse. | En mindre central funktionalitet er utilgængelig. |
| D | Banal Mangel En Mangel, der ikke har nogen eller blot bagatelagtig betydning for løsning af Kundens opgaver. | En funktionalitet med perifer anvendelsesgrad er utilgængelig, opgaven kan løses af anden vej i løsningen med tilnærmet samme antal procestrin. Stavefejl i feltnavn / uhensigtsmæssig fejlbesked. |

Mangler i kategori A og B udgør kvalificerede Mangler.

Såfremt antallet og indholdet af ikke-kvalificerede Mangler er af et sådant omfang, at Kundens anvendelse af Systemet herigennem påvirkes, som havde der været tale om en kvalificeret Mangel, kan disse samlet set blive anset som en kvalificeret Mangel.

Konstaterede Mangler i kategori D hindrer ikke godkendelse af prøven.

I det omfang der er uenighed om kategoriseringen af en Mangel, vil det være Kundens kategorisering, der er gældende.

Kunden skal efter prøvens afslutning skriftligt meddele Leverandøren, hvorvidt:

- Prøven er godkendt

- Prøven er betinget godkendt

- Prøven ikke er godkendt

Kundens skriftlige godkendelse skal udstedes senest 5 Arbejdsdage efter, at Ibrugtagningsprøven er bestået.

Ved manglende godkendelse af en prøve er Parterne berettigede og forpligtede til efter påkrav inden 5 Arbejdsdage at deltage i fornyet afprøvning. Leverandøren kan ikke kræve særskilt vederlag for deltagelse i afprøvningen.

Leverandøren er berettiget til at gentage en prøve, indtil Kunden måtte hæve Kontrakten som følge af indtrådt eller forventet forsinkelse eller anden misligholdelse.

# Driftsprøve

## Formål

Mindstekrav

Efter Ibrugtagningsdagen gennemføres en Driftsprøve, hvis formål er at dokumentere, hvorvidt Systemet opfylder alle Kontraktens krav til servicemål, jf. bilag 6.

## Tilrettelæggelse og gennemførelse

Tidspunktet for gennemførelse af Driftsprøven fremgår af hovedtidsplanen.

Inden Driftsprøven påbegyndes, skal Systemet være i fuld drift og anvendelse i Kundens organisation.

Driftsprøven gennemføres af Kunden med Leverandørens bistand og skal omfatte mindst 20 Arbejdsdage i træk i en normal driftssituation.

Driftsprøven fortsætter indtil de aftalte servicemål er overholdt i 20 Arbejdsdage i træk, eller indtil Kunden hæver Kontrakten som følge af indtrådt eller forventet forsinkelse eller anden misligholdelse.

Ved forhold, som Leverandøren ikke bærer risikoen for, og som hindrer normal brug af de omfattede Services, skal der gøres et ophold i Driftsprøven. Derefter skal fristen for Driftsprøven forlænges med lige så mange Arbejdsdage, som er tabt ved afbrydelsen. Det tabte antal Arbejdsdage skal, hvis de ikke udgør hele tal, forhøjes til det nærmeste højere antal hele Arbejdsdage.

## Rapportering

Rapportering sker i overensstemmelse med det i punkt 4.3 anførte.

## Godkendelseskriterier og godkendelse

Driftsprøven skal anses for bestået, når de aftalte servicemål er overholdt 20 Arbejdsdage i træk og månedsrapporten er leveret i overensstemmelse med kravene hertil i bilag 6.

Prøvens beståelse er betinget af Kundens skriftlige godkendelse.

Kunden skal efter Driftsprøvens afslutning skriftligt meddele Leverandøren, hvorvidt:

- Prøven er godkendt

- Prøven er betinget godkendt

- Prøven ikke er godkendt

Kundens skriftlige godkendelse skal udstedes senest 5 Arbejdsdage efter, at Driftsprøven er bestået.

Ved manglende godkendelse af en prøve er Parterne berettigede og forpligtede til efter påkrav inden 5 Arbejdsdage at deltage i fornyet afprøvning. Leverandøren kan ikke kræve særskilt vederlag for deltagelse i afprøvningen.

Leverandøren er berettiget til at gentage en prøve, indtil Kontrakten måtte blive hævet som følge af indtrådt eller forventet forsinkelse eller anden misligholdelse.

# Appendiks A – Leverandørens værktøjer, metoder og processer

[Tilbudsgiver bedes beskrive sine værktøjer, metoder og processer til brug for interne test og afvikling af prøver]