Til Dokumenttype Dato

Bilag 9 ændrings-håndtering

Bilag 9 ændrings-håndtering

Vejledning

Dette bilag indeholder - i forlængelse af Kontrakten - en regulering af bestemmelserne om ændringshåndtering i forbindelse med kundespecifikke ændringer.

Afvigelser over for bilaget skal markeres med ændringsmarkering (”Track Changes”) eller på anden måde tydeligt fremhæves, så den oprindelige tekst stadig fremgår.

Tilbudsgiver kan alene angive afvigelser i det omfang, afvigelsen ikke relaterer sig til/strider imod grundlæggende elementer eller mindstekrav. Tilbudsgiver skal således sikre sig, at tilbudsgivers eventuelle afvigelser ikke medfører, at tilbuddet bliver ukonditionsmæssigt, idet grundlæggende elementer og mindstekrav ubetinget skal overholdes.

Afvigelser vil indgå i tilbudsvurderingen.

Nærværende bilag indgår i vurderingen af underkriteriet ”Metode og proces”, jf. punkt 14.1 i udbudsbetingelserne.

Denne vejledning vil blive slettet i forbindelse med kontraktindgåelsen.

Indhold

1.	Ændringer af kontrakten	1

2.	Håndtering af ændringer	1

2.1	Kundens ændringsanmodning	1

2.2	Leverandørens ændringsanmodning	2

3.	Løsningsforslag	2

4.	Vurdering og godkendelse af ændringer	3

5.	Betaling for gennemførelse af ændring	3

6.	Leverandørens reaktionstider	4

7.	Ændringslog	4

8.	Ændringsstyring	4

Ændringer af kontrakten

Ændring af Kontrakten sker efter anmodning fra Parterne i overensstemmelse med Kontraktens punkt 16 og nærværende bilag.

Håndtering af ændringer

Kundens ændringsanmodning

Kundens ændringsanmodning skal fremsendes skriftligt til Leverandøren.

Ændringsanmodningen skal som minimum indeholde følgende oplysninger:

- Beskrivelse af den ønskede ændring

- Kundens forslag til prioritering af ændringen

- Dato for fremsættelse af ændringsanmodningen

Derudover kan ændringsanmodningen indeholde Kundens forslag til, hvordan Kunden forventer at teste ændringen.

Ændringsanmodningen skal være tilstrækkelig detaljeret til, at Leverandøren kan udarbejde et estimat over det vederlag, som vil være forbundet med udarbejdelse af et løsningsforslag.

Leverandøren skal uden ugrundet ophold og senest 10 Arbejdsdage efter modtagelsen af ændringsanmodningen udarbejde estimatet på det vederlag, der påregnes at være forbundet med at udarbejde løsningsforslaget for den ønskede ændring. Leverandøren er ikke berettiget til særskilt vederlag for udarbejdelse heraf. Estimatet skal beregnes på grundlag af de i bilag 8 anførte timepriser for ad hoc ydelser, og skal fremsendes til Kunden til godkendelse.

Kunden skal inden 5 Arbejdsdage efter modtagelse af estimatet meddele, om estimatet kan godkendes.

Når Kundens godkendelse af estimatet foreligger, iværksætter Leverandøren behandlingen af ændringsanmodningen.

Påviser Leverandøren i sit løsningsforslag, at ændringsanmodningen af væsentlige tekniske eller funktionsmæssige hensyn ikke kan gennemføres, er Leverandøren ikke forpligtet til at efterkomme ændringsanmodningen.

Såfremt Kundens ændringsanmodning kun har ubetydelige konsekvenser for opfyldelsen af Kundens behov set i forhold til Kontraktens samlede omfang og kompleksitet, og i øvrigt kun medfører ubetydelige afledte omkostninger for Leverandøren, er Leverandøren forpligtet til at efterkomme ændringsanmodningen uden yderligere vederlag.

Leverandøren er alene berettiget til en opadgående justering af sit vederlag, jf. bilag 8, såfremt Leverandøren kan dokumentere, at ændringen i et ikke ubetydeligt omfang påfører Leverandøren meromkostninger. En sådan meromkostning kan eksempelvis foreligge, hvis der ved ændringen tilføjes ny funktionalitet til Systemet, der ikke erstatter eksisterende funktionalitet.

Leverandørens ændringsanmodning

Leverandørens ændringsanmodning skal fremsendes skriftligt til Kunden.

Leverandørens ændringsanmodning skal indeholde en udførlig beskrivelse af ændringen og dens konsekvenser for de af Kontrakten omfattede Etableringsydelser og Services samt justering af Leverandørens vederlag i opadgående eller nedadgående retning.

Leverandørens ændringsanmodning skal i øvrigt have samme indhold som Kundens ændringsanmodning.

Leverandøren har ikke krav på vederlag for udarbejdelse af løsningsforslag for ændringsanmodninger, der stammer fra Leverandøren selv.

Kunden skal uden ugrundet ophold og senest 20 Arbejdsdage efter modtagelsen af ændringsanmodningen meddele, hvorvidt ændringsanmodningen kan imødekommes.

Leverandøren er alene berettiget til en opadgående justering af vederlag, jf. bilag 8, såfremt Leverandøren kan dokumentere, at ændringen i et ikke ubetydeligt omfang påfører Leverandøren meromkostninger. En sådan meromkostning kan eksempelvis foreligge, hvis der ved ændringen tilføjes ny funktionalitet til Systemet, der ikke erstatter eksisterende funktionalitet.

Såfremt Leverandørens ændringsanmodning kun har ubetydelige konsekvenser for opfyldelsen af Kundens behov set i forhold til Kontraktens samlede omfang og kompleksitet, og i øvrigt kun medfører ubetydelige afledte omkostninger for Kunden, er Kunden forpligtet til at efterkomme ændringsanmodningen uden økonomisk kompensation.

Kunden er alene berettiget til en nedadgående justering af vederlag, jf. bilag 8, såfremt Kunden kan dokumentere, at ændringen i et ikke ubetydeligt omfang påfører Leverandøren besparelser.

Løsningsforslag

Leverandøren skal uden ugrundet ophold og senest inden for de i punkt 6 angivne frister efter, at Kunden har godkendt Leverandørens estimat, fremsende et løsningsforslag med følgende mindstekrav til indhold:

- Beskrivelse af ændringen, herunder entydige specifikationer og beskrivelser

- Konsekvenser for vedligeholdelse

- Konsekvenser for servicemål

- Konsekvenser for Kundens ydelser

- Tidspunkt for afprøvning af ændringen og eventuelle konsekvenser for afprøvning af øvrige dele af Leverancebeskrivelsen

- Garantier for ændringen og eventuelle konsekvenser for øvrige garantier

- Tidsplan for gennemførelse af ændringen samt eventuelle konsekvenser for hovedtidsplanen og den detaljerede tidsplan

- Konsekvenser for Dokumentation

- Konsekvenser for Etableringsydelserne

- Konsekvenser for Services

- Konsekvenser for de i bilag 8 angivne priser

- Samlet pris for gennemførelse af ændringen, herunder eventuelle konsekvenser for vederlag og øvrige betalinger

- Øvrige relevante forhold

Medmindre andet er aftalt mellem Parterne, udarbejder Leverandøren de nødvendige korrektioner til de bilag, der berøres af ændringen og løsningsforslaget vedlægges disse.

Vurdering og godkendelse af ændringer

Kunden kan vælge at:

- Acceptere løsningsforslaget

- Anmode om ændring af løsningsforslaget

- Afvise løsningsforslaget

Såfremt løsningsforslaget accepteres, bortfalder Leverandørens vederlag for udarbejdelsen. Såfremt løsningsforslaget ikke accepteres, kan Leverandøren kræve et rimeligt vederlag for udarbejdelsen af løsningsforslaget, der ikke kan gå væsentligt ud over det godkendte estimat, jf. ovenfor. Vederlaget opgøres i så fald på baggrund af dokumenteret medgået tid og til de i bilag 8 anførte timepriser for ad hoc ydelser samt under hensyntagen til Leverandørens estimat.

Godkendes Leverandørens løsningsforslag, indarbejdes ændringen i Kontrakten i overensstemmelse med Kontraktens punkt 45 (Kontraktændringer og kontraktstyring). Kunden skal skriftligt godkende løsningsforslaget, inden ændringens gennemførelse iværksættes.

Hvis Kunden anmoder om ændring af løsningsforslaget, udarbejder Leverandøren straks og senest 5 Arbejdsdage efter anmodningen om ændring et estimat over det vederlag, der påregnes at være forbundet med udarbejdelse af et revideret løsningsforslag. Godkendes estimatet, udarbejder Leverandøren uden ugrundet ophold, og senest 5 Arbejdsdage herefter, et revideret løsningsforslag til Kunden. Accepteres det reviderede løsningsforslag, bortfalder Leverandørens vederlag for udarbejdelse af både det oprindelige og det reviderede forslag.

Anmodning om væsentlige ændringer af et løsningsforslag anses som en afvisning af det foreliggende løsningsforslag samt fremsættelse af en ny ændringsanmodning, der skal behandles særskilt.

Såfremt løsningsforslaget afvises, kan Leverandøren kræve et rimeligt vederlag for udarbejdelsen af løsningsforslaget. Vederlaget opgøres efter dokumenteret medgået tid og til de i bilag 8 anførte timepriser for ad hoc ydelser samt under hensyntagen til Leverandørens estimat.

Betaling for gennemførelse af ændring

Betaling for Leverandørens gennemførelse af en ændring kan efter Kundens ønske ske både som fast pris eller på baggrund af et estimat, idet de i bilag 8 angivne timepriser for ad hoc bistand finder anvendelse.

Leverandøren kan ikke overskride et estimat uden Kundens forudgående skriftlige godkendelse.

Leverandørens reaktionstider

Leverandøren skal - medmindre andet aftales - overholde nedenstående frist ved udarbejdelse af løsningsforslag på baggrund af Kundens krav samt overholde frist for påbegyndelse af opgaveløsning med det tilbudte medarbejderteam.

Opgørelsen herunder viser den maksimale frist for ændringer, der af Leverandøren estimeres til over 200 timer:

|  | >200 timer |
| --- | --- |
| Løsningsforslag | 20 Arbejdsdage |
| Påbegynder opgaveudførsel med det tilbudte team efter godkendelse af løsningsforslag | 10 Arbejdsdage |

Ændringslog

Leverandøren skal føre en ændringslog. Heri skal indføres:

- Daterede ændringsanmodninger

- Daterede estimater for vederlag for udarbejdelse af løsningsforslag

- Daterede løsningsforslag

- Godkendte løsningsforslag

- Prioritering

- Ansvarsfordeling

- Styregruppens aftaler vedrørende ændringerne

Hver ændringsanmodning skal tildeles et særligt identifikationsnummer, således at ændringsanmodningen og de hertil knyttede dokumenter kan følges i ændringsloggen.

Ændringsloggen skal være tilgængelig for Kunden i en elektronisk version i hele Kontraktens løbetid.

Ændringsstyring

I overensstemmelse med hovedprincipperne i Kontraktens punkt 45 skal Leverandøren udarbejde og vedligeholde af en oversigt over det gældende kontraktgrundlag.

Oversigten over det gældende kontraktgrundlag skal for hvert dokument indeholde følgende oplysninger:

- Dokumentets titel

- Versionsnummer

- Entydige referencer til godkendelsen af dokumentet

På baggrund af kontraktoversigten skal Leverandøren drage omsorg for, at Parterne hver har adgang til en komplet samling af det gældende kontraktgrundlag samt alle ændringer og tilføjelser.