Bilag 1 Tidsplan

Indholdsfortegnelse

1	Indledning	5

2	Projektets forløb	5

2.1	Indledning	5

2.2	Afklaringsfasen	5

2.3	Implementeringsfasen	5

3	Hovedtidsplan	6

4	Detaljeret tids- og aktivitetsplan	7

5	Kundens deltagelse	7

Bilag

Appendiks A 	Aktiviteter i afklaringsfasen

Appendiks B Aktiviteter i implementeringsfasen

Appendiks C 	Detaljeret tids- og aktivitetsplan

Vejledning til tilbudsgiver

Denne vejledningstekst og øvrige vejledningstekster i bilaget slettes forud for kontraktindgåelse.

Nærværende bilag specificerer tidsplanen for projektet og det i bilaget angivne supplerer Kontraktens bestemmelser herom.

Tilbudsgiver skal i bilag 1 gøre følgende:

- Udfylde og evt. supplere Hovedtidsplan (afsnit 3)

- Udfylde tidsangivelser for optioner (afsnit 6)

- Foretage en uddybende beskrivelse af aktiviteter i afklaringsfasen (Appendiks A)

- Foretage en uddybende beskrivelse af aktiviteter i implementeringsfasen (Appendiks B)

- Udarbejde en detaljeret tids- og aktivitetsplan (Appendiks C).

Det overordnede formål med tidsplanen er at få fastsat tidspunkter for de centrale milepæle, der er relevante i forbindelse med Leverancen.

De enkelte appendikser indeholder en detaljeret vejledning til hvad tilbudsgiver skal beskrive.

Tilbudsgiveren udfylder skemaet i punkt 3.

Hovedtidsplanen er opstillet med udgangspunkt i kontraktindgåelse i uge 34 2017. Ved kontraktindgåelse på et senere tidspunkt vil der ske en parallelforskydning af alle tidsfrister. Dog vil tidsplanen skulle tilpasses således, at driftsprøven for Delleverance 2 fortsat er godkendt senest den 31/5-2018, jf. mindstekravet angivet nedenfor.

I forhold til udarbejdelsen af hovedtidsplanen samt den detaljerede tids- og aktivitetsplan skal tilbudsgiver være opmærksom på følgende mindstekrav:

- Det er et mindstekrav, at driftsprøven for Delleverance 2 er godkendt senest 31/5 2018. - Det er et mindstekrav, at Delleverance 1 og Delleverance 2 ligger sekventielt således, at Delleverance 2 tidligst påbegyndes efter bestået delleveranceprøve for Delleverance 1.

I forhold til vurdering af hovedtidsplanen samt den detaljerede tids- og aktivitetsplan i relation til tildelingskriteriet ”Proces og vedligeholdelseskvalitet”, jf. udbudsbetingelsernes punkt 15.1.3, bør tilbudsgiver være opmærksom på, at fristen for bestået delleveranceprøve for Delleverance 1 senest bør være den 31. marts 2018, og at fristen for bestået overtagelsesprøve senest bør være 30. april 2018. Samtidig bør tilbudsgiver være opmærksom på og sikre en hensyntagen til Kundens sædvanlige ferieperioder.

I forbindelse med udarbejdelsen af tidsplan skal tilbudsgiver være opmærksom på, at bilag 14 indeholder visse minimumsfrister knyttet til gennemførelse af prøver.

Herudover er det ikke hensigten, at tilbudsgiver skal foretage yderligere tilføjelser eller ændringer til bilaget. Såfremt tilbudsgiver alligevel foretager tilføjelser eller ændringer, henvises der til udbudsbetingelsernes punkt 15 vedr. evaluering af tilbud, hvoraf det fremgår, at afvigelser fra bilaget vil indgå med negativ vægt i tilbudsevalueringen. Derudover skal tilbudsgiver være opmærksom på det nedenfor anførte vedrørende mindstekrav.

Særlige forhold vedr. mindstekrav og grundlæggende elementer

Bilaget indeholder alm. vilkårstekst evt. i kombination med illustrationer. En del af denne vilkårstekst kan udgøre mindstekrav.

Sådanne mindstekrav skal opfyldes. Opfyldes et mindstekrav ikke, betragtes tilbuddet som ikke-konditionsmæssigt og vil som følge heraf blive afvist. Mindstekrav er angivet i bokse og mærket med ”mindstekrav” eller ”[MK]”.

Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at tilføjelser eller ændringer i vilkårstekst kan kollidere med mindstekrav, selv om tilføjelserne eller ændringerne foretages uden for de steder, der er markeret som mindstekrav.

Tilbudsgiver skal ligeledes være opmærksom på, at tilføjelser eller ændringer til vilkårstekst kan udgøre ændringer til grundlæggende elementer med den følge, at tilbuddet vil blive afvist som ukonditionsmæssigt.

Afvigelser over for vilkårsafsnit i et bilag skal markeres med ændringsmarkering (”Track Changes”) eller på anden måde tydeligt fremhæves.

Dette afsnit under overskriften ”Vejledning til Tilbudsgiver” vil ikke indgå i den endelige Kontrakt.

Tilbudsgivers udfyldelse af bilaget evalueres i overensstemmelse med det i underkriteriet ”Proces og vedligeholdelses kvalitet” anførte.

- Det er et mindstekrav, at Tilbudsgiver tilbyder samtlige optioner som angivet i afsnit 6, og at optionerne kan bestilles af Kunden individuelt og uafhængigt af øvrige optioner. Optionerne må således ikke være indbyrdes afhængige.

# Indledning

Bilag 1 indeholder hovedtidsplanen for Leverancen.

# Leverancens forløb

## Indledning

Projektet er opdelt i en indledende afklaringsfase efterfulgt af en implementeringsfase, der består af to Delleverancer. I første Delleverance implementeres og leveres løsningen til Kirkeministeriets Departement og Stifterne, mens implementering og levering til Provstierne og udvalg sker i anden Delleverance. Delleverance 1 afsluttes med en delleveranceprøve, som efterfølges af en driftsprøve for Delleverancen. Delleverance 2 afsluttes med en overtagelsesprøve, og derefter en driftsprøve, der omfatter den samlede Leverance.

Det samlede kontraktforløb er tænkt opdelt i en række forløb og aktiviteter, der er illustreret i nedenstående figur 1. Figuren udgør alene en overordnet illustration. Det konkrete leveranceforløb, herunder aktiviteter, er beskrevet i de følgende afsnit.

## Afklaringsfasen

Afklaringsfasen har til formål, at Leverandøren opnår nærmere indsigt i Kundens behov, forretningsgange og it-miljø, og at Kunden opnår nærmere indsigt i Leverandørens løsningsforslag med henblik på at foretage en yderligere konkretisering af Leverancens indhold og formål.

Herudover indeholder afklaringsfasen følgende aktiviteter, der skal forløbe særskilt:

- Analyse vedr. integration af løsningen til Kundens systemer og tredjepartssystemer

- Analyse af i hvilket omfang Kunden har behov for at bestille optioner

- Analyseaktiviteter vedr. krav til opsætning af løsningen (parameteropsætning) der specifikt understøtter inddragelse af Kundens lokaladministratorer.

- Planlægning af konvertering såfremt optionerne indløses

En nærmere beskrivelse af hvorledes leverandøren vil tilrettelægge afklaringsfasen skal fremgå af bilag 1, Appendiks A.

## Implementering af Leverancen

Implementeringen af Leverancen sker i to Delleverancer, hvor Leverandøren samlet etablerer Leverancen.

I Delleverance 1 implementeres Leverancen i forhold til Kirkeministeriets Departement og Stifter. Som led i Delleverance 1 gennemføres en installationsprøve.

Delleverance 1 afsluttes af en delleveranceprøve. Efter bestået delleveranceprøve, gennemføres der tillige en driftsprøve for Delleverance 1.

Kunden kan Ibrugtage Leverancen fra bestået delleveranceprøve. Samtidig er Leverandøren forpligtet til at levere Løbende Ydelser.

I Delleverance 2 foretages implementering af Leverancen i forhold til Provstier. Delleverance 2 afsluttes med en overtagelsesprøve. Efter bestået overtagelsesprøve, ibrugtager Kunden den samlede Leverance, ligesom Leverandøren er forpligtet til at levere Løbende Ydelser i forhold til den samlede Leverance.

Efter overtagelsesprøven gennemføres tillige en driftsprøve, der omfatter den samlede Leverance.

En nærmere beskrivelse af hvorledes Leverandøren vil tilrettelægge implementeringsfasen skal fremgå af bilag 1, Appendiks B.

# Hovedtidsplan

Nedenfor fremgår hovedtidsplanen for Leverancen.

| Milepæle og vigtigste aktiviteter | Dato |
| --- | --- |
| Forventet kontraktindgåelse | Uge 34 2017 |
| Afklaringsfasen |  |
| Påbegyndelse af afklaringsfasen | [Udfyldes af Tilbudsgiver] |
| Afslutning af afklaringsfasen | [Udfyldes af Tilbudsgiver] |
| Implementeringsfasen |  |
| Delleverance 1 |  |
| Godkendt installationsprøve (Kunden | [Udfyldes af Tilbudsgiver] |
| Godkendt delleveranceprøve | [Udfyldes af Tilbudsgiver] |
| Godkendt driftsprøve for Delleverance 1 | [Udfyldes af Tilbudsgiver] |
| Delleverance 2 - Overtagelse |  |
| Godkendt overtagelsesprøve | [Udfyldes af Tilbudsgiver] |
| Godkendt driftsprøve for Leverancen | [MK] Senest 31/5 2018 |

De i ovenstående tabel anførte datoer udgør seneste datoer, hvor de givne aktiviteter senest skal være afsluttet.

Tidspunktet for igangsætning af driftsprøverne sker i overensstemmelse det i bilag 14 anførte.

Hvor tidsplansaktiviteter eller –frister er afhængig af Kundens egen forudgående opsætning eller bestilling af driftskapacitet (servere mv.), skal hovedtidsplanen, herunder i forhold til frist for installationsprøven, samt den detaljerede tids- og aktivitetsplan, jf. punkt 4, tage hensyn hertil. I udgangspunktet fordrer en opsætning eller bestilling af driftskapacitet 6 ugers varsel.

Ændring af hovedtidsplanen kan kun ske i overensstemmelse med Kontraktens kapitel 6 og bilag 9.

# Detaljeret tids- og aktivitetsplan

En detaljeret tids- og aktivitetsplan indgår som Appendiks C.

Leverandøren er i hele forløbet for implementeringen af Leverancen forpligtet til løbende at opdatere den detaljerede tids- og aktivitetsplan i Appendiks C, således at den detaljerede tids- og aktivitetsplan afspejler projektforløbet fremadrettet.

Opdateringer af den detaljerede tidsplan udgør ikke en ændring, men alle opdateringer skal godkendes af Kundens projektleder, jf. bilag 10.

Opdateringer af den detaljerede tids- og aktivitetsplan kan ikke ændre på hovedtidsplanen, jf. punkt 3. Såfremt opdateringer til den detaljerede tids- og aktivitetsplan kræver opdateringer af hovedtidsplanen, betragtes dette som en ændring, jf. punkt 3 ovenfor.

# Kundens deltagelse

I det omfang, at Leverandøren har særlige tidsmæssige krav til Kundens deltagelse, er dette beskrevet i bilag 11.

I forbindelse med implementeringen samt i relation til Selvstændige Opgaver og levering af Løbende Ydelser, kan der ikke forventes deltagelse fra Kunden i forbindelse med Kundens sædvanlige ferieperioder. Kundens deltagelse i sædvanlige ferieperioder kan alene ske efter Kundens forudgående accept.

Kundens sædvanlige ferieperioder udgør i udgangspunktet følgende:

- 1. juni til og med første uge af august

- Vinterferien (uge 7 og uge 8)

- Påskeugen (fra Palmesøndag til og med 2. påskedag)

- Efterårsferien (uge 42)

- Juleugen (fra den 24. december til og med 2. januar)

# Optioner

## Generelt

Optionerne 3-14, jf. bilag 3A, kan tilvælges af Kunden, enten som en del af Leverancen eller til levering som en Selvstændig Opgave.

Hovedtidsplanen, jf. punkt 3, samt den detaljerede tids- og aktivitetsplan afspejler, jf. punkt 4, afspejler Leverancen uden tilvalg af optionerne.

Såfremt Kunden ønsker at tilvælge en option som en del af Leverancen, fremgår det nedenfor senest hvornår Kunden skal give Leverandøren Meddelelse om, at den enkelte option skal leveres som en del af Leverancen. Fristen kan tidligst være ved Afklaringsfasens afslutning ”mindstekrav”.

Option 1 og Option 2, jf. bilag 3A, kan alene bestilles af Kunden som en Selvstændig Opgave, med mindre Parterne aftaler andet.

Såfremt en option skal leveres som en Selvstændig Opgave, fremgår den anslåede leveringstid ligeledes nedenfor. Den anslåede leveringstid regnes fra Kundens accept af konkret tids- og aktivitetsplan for levering af optionen til frist for bestået overtagelsesprøve for levering af optionen.

Når Kunden foretager bestilling af en option som en Selvstændig Opgave, skal Leverandøren udarbejde et udkast til en nærmere detaljeret tids- og aktivitetsplan for Leverancen af optionen, med udgangspunkt i den nedenfor anførte anslåede leveringstid, dog med behørig hensyntagen til ferieperioder, øvrige projekter mv. Tidsplanen skal også omfatte en driftsprøve, med mindre Kunden konkret ikke ønsker en sådan. Leverandørens udkast til den detaljerede tids- og aktivitetsplan for levering af optionen skal være på et detaljeringsniveau svarende til den detaljerede tids- og aktivitetsplan for Leverancen, jf. punkt 4 og Appendiks C.

Med mindre Parterne aftaler andet, skal Leverandøren præsentere Kunden for et udkast til en detaljeret tids- og aktivitetsplan senest 5 Arbejdsdage efter Kundens bestilling. Kunden skal herefter, og senest 5 Arbejdsdage efter, enten afvise udkastet, eventuelt med forslag til tilpasninger, eller godkende udkastet. Først ved Kundens godkendelse af den detaljerede tids- og aktivitetsplan anses optionen for endeligt aftalt til levering.

Optionerne skal kunne bestilles af Kunden uafhængigt af hinanden.

## Option 1 – Workflow vedr. præsteansættelser

Option 1 indeholder en ret for Kunden til levering af et workflow relateret til præsteansættelser, som nærmere specificeret i Kravspecifikationen i bilag 3A.

Optionen kan bestilles i hele Kontraktens løbetid. Optionen skal dog bestilles så betids, at den kan leveres inden Kontraktens udløb.

Levering gennemføres i overensstemmelse med nedenstående relative tidsplan.

| Option 1 |  |
| --- | --- |
| Anslået leveringstid (antal Arbejdsdage fra endelig aftale om levering og indtil Overtagelsesdagen) ved bestilling af Optionen som en Selvstændig Opgave | [Udfyldes af Tilbudsgiver med antal Arbejdsdage] |

Vejledning til tilbudsgiver: Hvis der f.eks. ovenfor anføres 20 Arbejdsdage, betyder det, at der løber 20 Arbejdsdage fra endelig aftale om levering til det tidspunkt, hvor Leverandøren har bestået overtagelsesprøven for Optionen.

Leveringstiden ved levering som en Selvstændig Opgave er angivet relativt, så tidspunktet for endelig aftale om levering af Optionen udgør dag 0.

## Option 2 – Workflow vedr. bygge- og høringssager

Option 2 indeholder en ret for Kunden til levering af et workflow relateret til bygge- og høringssager, som nærmere specificeret i Kravspecifikationen i bilag 3A.

Optionen kan bestilles i hele Kontraktens løbetid. Optionen skal dog bestilles så betids, at den kan leveres inden Kontraktens udløb.

Levering gennemføres i overensstemmelse med nedenstående relative tidsplan.

| Option 2 |  |
| --- | --- |
| Anslået leveringstid (antal Arbejdsdage fra endelig aftale om levering og indtil Overtagelsesdagen) ved bestilling af Optionen som en Selvstændig Opgave | [Udfyldes af Tilbudsgiver med antal Arbejdsdage] |

Vejledning til tilbudsgiver: Hvis der f.eks. ovenfor anføres 20 Arbejdsdage, betyder det, at der løber 20 Arbejdsdage fra endelig aftale om levering til det tidspunkt, hvor Leverandøren har bestået overtagelsesprøven for Optionen.

Leveringstiden ved levering som en Selvstændig Opgave er angivet relativt, så tidspunktet for Kundens bestilling udgør dag 0.

## Option 3 – Konvertering af åbne sager - udlæsning fra Acadre

Option 3 indeholder en ret for Kunden til levering af konvertering af åbne sager – udlæsning fra Acadre, som nærmere specificeret i Kravspecifikationen i bilag 3A.

Optionen kan bestilles i hele Kontraktens løbetid. Optionen skal dog bestilles så betids, at den kan leveres inden Kontraktens udløb.

Optionen kan bestilles til levering som en del af Leverancen eller som en Selvstændig Opgave.

Levering gennemføres i overensstemmelse med nedenstående relative tidsplan.

| Option 3 |  |
| --- | --- |
| Frist for Kundens bestilling af Optionen som en del af Leverancen | [Udfyldes af Tilbudsgiver] |
| Anslået leveringstid (antal Arbejdsdage fra endelig aftale om levering og indtil Overtagelsesdagen) ved bestilling af Optionen som en Selvstændig Opgave | [Udfyldes af Tilbudsgiver med antal Arbejdsdage] |

Vejledning til tilbudsgiver: Hvis der f.eks. ovenfor anføres 20 Arbejdsdage, betyder det, at der løber 20 Arbejdsdage fra endelig aftale om levering til det tidspunkt, hvor Leverandøren har bestået overtagelsesprøven for Optionen.

Leveringstiden ved levering som en Selvstændig Opgave er angivet relativt, så tidspunktet for Kundens bestilling udgør dag 0.

## Option 4 – Konvertering af åbne sager - indlæsning fra Acadre

Option 4 indeholder en ret for Kunden til levering af konvertering af åbne sager – indlæsning fra Acadre, som nærmere specificeret i Kravspecifikationen i bilag 3A.

Optionen kan bestilles i hele Kontraktens løbetid. Optionen skal dog bestilles så betids, at den kan leveres inden Kontraktens udløb.

Optionen kan bestilles til levering som en del af Leverancen eller som en Selvstændig Opgave.

Levering gennemføres i overensstemmelse med nedenstående relative tidsplan.

| Option 4 |  |
| --- | --- |
| Frist for Kundens bestilling af Optionen som en del af Leverancen | [Udfyldes af Tilbudsgiver] |
| Anslået leveringstid (antal Arbejdsdage fra endelig aftale om levering og indtil Overtagelsesdagen) ved bestilling af Optionen som en Selvstændig Opgave | [Udfyldes af Tilbudsgiver med antal Arbejdsdage] |

Vejledning til tilbudsgiver: Hvis der f.eks. ovenfor anføres 20 Arbejdsdage, betyder det, at der løber 20 Arbejdsdage fra endelig aftale om levering til det tidspunkt, hvor Leverandøren har bestået overtagelsesprøven for Optionen.

Leveringstiden ved levering som en Selvstændig Opgave er angivet relativt, så tidspunktet for Kundens bestilling udgør dag 0.

## Option 5 – Konvertering af åbne sager - udlæsning fra cBrain

Option 5 indeholder en ret for Kunden til levering af konvertering af åbne sager - udlæsning fra cBrain, som nærmere specificeret i Kravspecifikationen i bilag 3A.

Optionen kan bestilles i hele Kontraktens løbetid. Optionen skal dog bestilles så betids, at den kan leveres inden Kontraktens udløb.

Optionen kan bestilles til levering som en del af Leverancen eller som en Selvstændig Opgave.

Levering gennemføres i overensstemmelse med nedenstående relative tidsplan.

| Option 5 |  |
| --- | --- |
| Frist for Kundens bestilling af Optionen som en del af Leverancen | [Udfyldes af Tilbudsgiver] |
| Anslået leveringstid (antal Arbejdsdage fra endelig aftale om levering og indtil Overtagelsesdagen) ved bestilling af Optionen som en Selvstændig Opgave | [Udfyldes af Tilbudsgiver med antal Arbejdsdage] |

Vejledning til tilbudsgiver: Hvis der f.eks. ovenfor anføres 20 Arbejdsdage, betyder det, at der løber 20 Arbejdsdage fra endelig aftale om levering til det tidspunkt, hvor Leverandøren har bestået overtagelsesprøven for Optionen.

Leveringstiden ved levering som en Selvstændig Opgave er angivet relativt, så tidspunktet for Kundens bestilling udgør dag 0.

## Option 6 – Konvertering af åbne sager - indlæsning fra cBrain

Option 6 indeholder en ret for Kunden til levering af konvertering af åbne sager - indlæsning fra cBrain, som nærmere specificeret i Kravspecifikationen i bilag 3A.

Optionen kan bestilles i hele Kontraktens løbetid. Optionen skal dog bestilles så betids, at den kan leveres inden Kontraktens udløb.

Optionen kan bestilles til levering som en del af Leverancen eller som en Selvstændig Opgave.

Levering gennemføres i overensstemmelse med nedenstående relative tidsplan.

| Option 6 |  |
| --- | --- |
| Frist for Kundens bestilling af Optionen som en del af Leverancen | [Udfyldes af Tilbudsgiver] |
| Anslået leveringstid (antal Arbejdsdage fra endelig aftale om levering og indtil Overtagelsesdagen) ved bestilling af Optionen som en Selvstændig Opgave | [Udfyldes af Tilbudsgiver med antal Arbejdsdage] |

Vejledning til tilbudsgiver: Hvis der f.eks. ovenfor anføres 20 Arbejdsdage, betyder det, at der løber 20 Arbejdsdage fra endelig aftale om levering til det tidspunkt, hvor Leverandøren har bestået overtagelsesprøven for Optionen.

Leveringstiden ved levering som en Selvstændig Opgave er angivet relativt, så tidspunktet for Kundens bestilling udgør dag 0.

## Option 7 – Konvertering af lukkede sager - udlæsning fra Acadre

Option 7 indeholder en ret for Kunden til levering af konvertering af lukkede sager - udlæsning fra Acadre, som nærmere specificeret i Kravspecifikationen i bilag 3A.

Optionen kan bestilles i hele Kontraktens løbetid. Optionen skal dog bestilles så betids, at den kan leveres inden Kontraktens udløb.

Optionen kan bestilles til levering som en del af Leverancen eller som en Selvstændig Opgave.

Levering gennemføres i overensstemmelse med nedenstående relative tidsplan.

| Option 7 |  |
| --- | --- |
| Frist for Kundens bestilling af Optionen som en del af Leverancen | [Udfyldes af Tilbudsgiver] |
| Anslået leveringstid (antal Arbejdsdage fra endelig aftale om levering og indtil Overtagelsesdagen) ved bestilling af Optionen som en Selvstændig Opgave | [Udfyldes af Tilbudsgiver med antal Arbejdsdage] |

Vejledning til tilbudsgiver: Hvis der f.eks. ovenfor anføres 20 Arbejdsdage, betyder det, at der løber 20 Arbejdsdage fra endelig aftale om levering til det tidspunkt, hvor Leverandøren har bestået overtagelsesprøven for Optionen.

Leveringstiden ved levering som en Selvstændig Opgave er angivet relativt, så tidspunktet for Kundens bestilling udgør dag 0.

## Option 8 – Konvertering af lukkede sager - indlæsning fra Acadre

Option 8 indeholder en ret for Kunden til levering af konvertering af lukkede sager - indlæsning fra Acadre, som nærmere specificeret i Kravspecifikationen i bilag 3A.

Optionen kan bestilles i hele Kontraktens løbetid. Optionen skal dog bestilles så betids, at den kan leveres inden Kontraktens udløb.

Optionen kan bestilles til levering som en del af Leverancen eller som en Selvstændig Opgave.

Levering gennemføres i overensstemmelse med nedenstående relative tidsplan.

| Option 8 |  |
| --- | --- |
| Frist for Kundens bestilling af Optionen som en del af Leverancen | [Udfyldes af Tilbudsgiver] |
| Anslået leveringstid (antal Arbejdsdage fra endelig aftale om levering og indtil Overtagelsesdagen) ved bestilling af Optionen som en Selvstændig Opgave | [Udfyldes af Tilbudsgiver med antal Arbejdsdage] |

Vejledning til tilbudsgiver: Hvis der f.eks. ovenfor anføres 20 Arbejdsdage, betyder det, at der løber 20 Arbejdsdage fra endelig aftale om levering til det tidspunkt, hvor Leverandøren har bestået overtagelsesprøven for Optionen.

Leveringstiden ved levering som en Selvstændig Opgave er angivet relativt, så tidspunktet for Kundens bestilling udgør dag 0.

## Option 9 – Konvertering af lukkede sager - udlæsning fra cBrain

Option 9 indeholder en ret for Kunden til levering af konvertering af lukkede sager - udlæsning fra cBrain, som nærmere specificeret i Kravspecifikationen i bilag 3A.

Optionen kan bestilles i hele Kontraktens løbetid. Optionen skal dog bestilles så betids, at den kan leveres inden Kontraktens udløb.

Optionen kan bestilles til levering som en del af Leverancen eller som en Selvstændig Opgave.

Levering gennemføres i overensstemmelse med nedenstående relative tidsplan.

| Option 9 |  |
| --- | --- |
| Frist for Kundens bestilling af Optionen som en del af Leverancen | [Udfyldes af Tilbudsgiver] |
| Anslået leveringstid (antal Arbejdsdage fra endelig aftale om levering og indtil Overtagelsesdagen) ved bestilling af Optionen som en Selvstændig Opgave | [Udfyldes af Tilbudsgiver med antal Arbejdsdage] |

Vejledning til tilbudsgiver: Hvis der f.eks. ovenfor anføres 20 Arbejdsdage, betyder det, at der løber 20 Arbejdsdage fra endelig aftale om levering til det tidspunkt, hvor Leverandøren har bestået overtagelsesprøven for Optionen.

Leveringstiden ved levering som en Selvstændig Opgave er angivet relativt, så tidspunktet for Kundens bestilling udgør dag 0.

## Option 10 – Konvertering af lukkede sager indlæsning fra cBrain

Option 10 indeholder en ret for Kunden til levering af konvertering af lukkede sager indlæsning fra cBrain, som nærmere specificeret i Kravspecifikationen i bilag 3A.

Optionen kan bestilles i hele Kontraktens løbetid. Optionen skal dog bestilles så betids, at den kan leveres inden Kontraktens udløb.

Optionen kan bestilles til levering som en del af Leverancen eller som en Selvstændig Opgave.

Levering gennemføres i overensstemmelse med nedenstående relative tidsplan.

| Option 10 |  |
| --- | --- |
| Frist for Kundens bestilling af Optionen som en del af Leverancen | [Udfyldes af Tilbudsgiver] |
| Anslået leveringstid (antal Arbejdsdage fra endelig aftale om levering og indtil Overtagelsesdagen) ved bestilling af Optionen som en Selvstændig Opgave | [Udfyldes af Tilbudsgiver med antal Arbejdsdage] |

Vejledning til tilbudsgiver: Hvis der f.eks. ovenfor anføres 20 Arbejdsdage, betyder det, at der løber 20 Arbejdsdage fra endelig aftale om levering til det tidspunkt, hvor Leverandøren har bestået overtagelsesprøven for Optionen.

Leveringstiden ved levering som en Selvstændig Opgave er angivet relativt, så tidspunktet for Kundens bestilling udgør dag 0.

## Option 11 – Levering af kursus for superbrugere/instruktører

Option 11 indeholder en ret for Kunden til levering af kursus for superbrugere/instruktører, som nærmere specificeret i Kravspecifikationen i bilag 3A.

Optionen kan bestilles i hele Kontraktens løbetid. Optionen skal dog bestilles så betids, at den kan leveres inden Kontraktens udløb.

Optionen kan bestilles til levering som en del af Leverancen eller som en Selvstændig Opgave.

Levering gennemføres i overensstemmelse med nedenstående relative tidsplan.

| Option 11 |  |
| --- | --- |
| Frist for Kundens bestilling af Optionen som en del af Leverancen | [Udfyldes af Tilbudsgiver] |
| Anslået leveringstid (antal Arbejdsdage fra endelig aftale om levering og indtil Overtagelsesdagen) ved bestilling af Optionen som en Selvstændig Opgave | [Udfyldes af Tilbudsgiver med antal Arbejdsdage] |

Vejledning til tilbudsgiver: Hvis der f.eks. ovenfor anføres 20 Arbejdsdage, betyder det, at der løber 20 Arbejdsdage fra endelig aftale om levering til det tidspunkt, hvor Leverandøren har bestået overtagelsesprøven for Optionen.

Leveringstiden ved levering som en Selvstændig Opgave er angivet relativt, så tidspunktet for Kundens bestilling udgør dag 0.

## Option 12 – Levering af teknisk driftskursus

Option 12 indeholder en ret for Kunden til levering af teknisk driftskursus, som nærmere specificeret i Kravspecifikationen i bilag 3A.

Optionen kan bestilles i hele Kontraktens løbetid. Optionen skal dog bestilles så betids, at den kan leveres inden Kontraktens udløb.

Optionen kan bestilles til levering som en del af Leverancen eller som en Selvstændig Opgave.

Levering gennemføres i overensstemmelse med nedenstående relative tidsplan.

| Option 12 |  |
| --- | --- |
| Frist for Kundens bestilling af Optionen som en del af Leverancen | [Udfyldes af Tilbudsgiver] |
| Anslået leveringstid (antal Arbejdsdage fra endelig aftale om levering og indtil Overtagelsesdagen) ved bestilling af Optionen som en Selvstændig Opgave | [Udfyldes af Tilbudsgiver med antal Arbejdsdage] |

Vejledning til tilbudsgiver: Hvis der f.eks. ovenfor anføres 20 Arbejdsdage, betyder det, at der løber 20 Arbejdsdage fra endelig aftale om levering til det tidspunkt, hvor Leverandøren har bestået overtagelsesprøven for Optionen.

Leveringstiden ved levering som en Selvstændig Opgave er angivet relativt, så tidspunktet for Kundens bestilling udgør dag 0.

## Option 13 – Levering af administratorkursus

Option 13 indeholder en ret for Kunden til levering af administratorkursus, som nærmere specificeret i Kravspecifikationen i bilag 3A.

Optionen kan bestilles i hele Kontraktens løbetid. Optionen skal dog bestilles så betids, at den kan leveres inden Kontraktens udløb.

Optionen kan bestilles til levering som en del af Leverancen eller som en Selvstændig Opgave.

Levering gennemføres i overensstemmelse med nedenstående relative tidsplan.

| Option 13 |  |
| --- | --- |
| Frist for Kundens bestilling af Optionen som en del af Leverancen | [Udfyldes af Tilbudsgiver] |
| Anslået leveringstid (antal Arbejdsdage fra endelig aftale om levering og indtil Overtagelsesdagen) ved bestilling af Optionen som en Selvstændig Opgave | [Udfyldes af Tilbudsgiver med antal Arbejdsdage] |

Vejledning til tilbudsgiver: Hvis der f.eks. ovenfor anføres 20 Arbejdsdage, betyder det, at der løber 20 Arbejdsdage fra endelig aftale om levering til det tidspunkt, hvor Leverandøren har bestået overtagelsesprøven for Optionen.

Leveringstiden ved levering som en Selvstændig Opgave er angivet relativt, så tidspunktet for Kundens bestilling udgør dag 0.

## Option 14 – Levering af kursus i opsætning af skabeloner

Option 14 indeholder en ret for Kunden til levering af kursus i opsætning af skabeloner, som nærmere specificeret i Kravspecifikationen i bilag 3A.

Optionen kan bestilles i hele Kontraktens løbetid. Optionen skal dog bestilles så betids, at den kan leveres inden Kontraktens udløb.

Optionen kan bestilles til levering som en del af Leverancen eller som en Selvstændig Opgave.

Levering gennemføres i overensstemmelse med nedenstående relative tidsplan.

| Option 14 |  |
| --- | --- |
| Frist for Kundens bestilling af Optionen som en del af Leverancen | [Udfyldes af Tilbudsgiver] |
| Anslået leveringstid (antal Arbejdsdage fra endelig aftale om levering og indtil Overtagelsesdagen) ved bestilling af Optionen som en Selvstændig Opgave | [Udfyldes af Tilbudsgiver med antal Arbejdsdage] |

Vejledning til tilbudsgiver: Hvis der f.eks. ovenfor anføres 20 Arbejdsdage, betyder det, at der løber 20 Arbejdsdage fra endelig aftale om levering til det tidspunkt, hvor Leverandøren har bestået overtagelsesprøven for Optionen.

Leveringstiden ved levering som en Selvstændig Opgave er angivet relativt, så tidspunktet for Kundens bestilling udgør dag 0.

Appendiks A Aktiviteter i afklaringsfasen

[Tilbudsgiver bedes beskrive de aktiviteter, som Kunden har fastlagt som en del af afklaringsfasen. Herudover bedes tilbudsgiver særskilt beskrive yderligere aktiviteter, som det vurderes hensigtsmæssigt at gennemføre.]

Appendiks B Aktiviteter i Implementeringsfase

[Tilbudsgiver bedes beskrivelse af de aktiviteter, der skal gennemføres i implementeringsfasen. Ved beskrivelsen bør Tilbudsgiver sondre mellem de to Delleverancer, så det er entydigt hvorvidt og hvilke aktiviteter, der er knyttet til hver af Delleverancerne.]

Appendiks C Detaljeret tids- og aktivitetsplan

[Tilbudsgiver bedes indsætte et oplæg til en detaljeret tids- og aktivitetsplan for projektforløbet frem til godkendt driftsprøve for Leverancen. Tidsplanen bedes indeholde alle væsentlige aktiviteter, der kan understøtte et hensigtsmæssigt leveranceforløb i overensstemmelse med kontraktens bestemmelser. I overensstemmelse med kontraktens bestemmelser udbygges og opdateres den detaljerede tids- og aktivitetsplan løbende i kontraktforløbet.  Den detaljerede tidsplan bør nøje beskrive de relevante tidsmæssige angivelser af, hvornår Kunden skal stille sit it-miljø til rådighed for Leverandøren. Den detaljerede tidsplan bør fremhæve/markere aktiviteter, der er særligt kritiske for projektforløbets fremdrift. Den detaljerede tidsplan bedes ligeledes vise ansvarsfordelingen mellem Leverandøren og Kunden i forhold til de anførte aktiviteter samt evt. særlige tidsmæssige frister knyttet til Kundens deltagelse. Endeligt skal tidsplanen vise eventuelle eksterne afhængigheder og forudsætninger, herunder relevante startkriterier for de i bilag 14 omhandlede prøver.]