## Slide 1
2026
2028
Tilbudsfasen ( endeligt tilbud)
Prækvalificeringsfasen
Tilbudsfasen(indledende tilbud)
Lovgivning
3 days
33 days
26 days
25 days
15 days
maj 6 - maj 11
dec 2 - jan 17
okt 2 - nov 8
I dag
2026
2027
Udarbejdelse af indstilingsnotat
tilbudsgiver udarbejder tilbud
okt
nov
dec
jan
feb
mar
apr
Leverandøren udarbejder prækvalifikation
maj
okt 2 - nov 8
Besvarelse af spørgmål fra ansøgerne
nov 9 - nov 30
Vurdering og indstilling vedr prækval.
dec 1
sende afslagsbreve og opfordringsbreve til at skrive tilbud
0 days
33 days
dec 2 - jan 17
Samlet periode for besvarelse af spørgsmål fra leverandøren
13 days
jan 11 - jan 27
Evaluering af tilbud + sp til forhandling
15 days
feb 1 - feb 21
Forhandlingsmøder gennemføres
9 days
feb 22 - mar 4
Revidering af udbudsmateriale
13 days
apr 19 - maj 5
Evaluering af endeligt tilbud
30 days
maj 12 - jun 23
Godkendelse med STG og DB
8 days
jun 24 - jul 6
Verifikation af ESPD
jul 7
0 days
kontraktunderskrivelse
jun
32 days
mar 4 - apr 18
Tilbudsgiver udarbejder endeligt tilbud
2028
jul
aug
sep
okt
nov
dec
jan
180 days
jan 1 - sep 10
LMST og DEP forbereder lovhjemmel til lovprogrammet
189 days
sep 10 - jun 1
Forhandling og vedtagelse i Folketinget
12 days
dec 2 - dec 17
LMST er til rådighed for at besvare spørgsmål
5 days
jan 4 - jan 8
LMST er til rådighed for at besvare spørgsmål
jan 31
0 days
Invitere til forhandlingsmøder
maj 26
0 days
Digitaliseringsboard(DB)
jun 23
0 days
Digitaliseringsboard(DB)
65 days
okt 1 - dec 31
LMST har lovhjemmel på arbejdsprogram
feb
mar
apr
maj
jun
DEP har godkendt lovhjemmel til lovprogrammet
sep 10
0 days
Lovhjemmel godkendt i Folketinget
jan 1
0 days
DEP har givet tilsagn om lovhjemmel på arbejdsprogrammet
mar 10
0 days