## Slide 1
Udbud af DVR – tidsplan v. 10-09-26
2026
2027
sep
okt
nov
dec
jan
feb
mar
apr
maj
jun
jul
aug
sep
LMST-belastning pr. uge
Lovgivning
Udbudsmateriale
7/10-25–1/10 2026
Prækvalifikation
2/10–4/12 2026
Tilbudsfasen
(indledende tilbud)
7/12–8/2 2026-2027
Forhandlingsrunde 1
9/2–11/3 2027
Tilbudsfasen
(endeligt tilbud)
12/3–12/8 2027
Standstill
13/8–24/8 2027
LMST har lovhjemmel på arbejdsprogram (1/10–31/12)
LMST og DEP forbereder lovhjemmel til lovprogrammet (1/1–10/9)
10/3
DEP har givet tilsagn om lovhjemmel på arbejdsprogrammet
DEP har godkendt lovhjemmel til lovprogrammet
10/9
Forhandling og vedtagelse i Folketinget (10/9-27 – 1/6-28) · Lovhjemmel godkendt i FT 1/1-28 →
Udformning af udbudsmateriale 7/10-25–1/10
2/10
Offentliggørelse af udbud
2/10–9/11
Leverandøren udarbejder prækvalifikation
2/10–9/11
Spørgsmål svar LMST
9/11
Modtagelse af prækvalifikationsmateriale
10/11–1/12
Vurdering og indstilling vedr. prækval
2/12–4/12
Godkendelse af indstilling vedr. prækval
4/12
Afslagsbreve + opfordring til afgivelse af indledende tilbud
7/12–20/1
Tilbudsgivere udarbejder tilbud
7/12–18/12
Spørgsmål svar LMST før jul
4/1–8/1
Spørgsmål svar LMST efter jul
20/1
Modtagelse af tilbudsmateriale
21/1–8/2
Evaluering af tilbud og udarbejdelse af spørgsmål til forhandlingsrunden (beslutning om forhandling)
9/2–12/2
Fremsendelse af diskussionsliste og agenda mv. til tilbudsgiver 1, 2 og 3
22/2–26/2
Dialogmøder med tilbudsgiver 1, 2 og 3
1/3–11/3
Revidering af udbudsmateriale
11/3
Meddelelse om første reviderede tilbud samt udsendelse af evt. revideret udbudsmateriale
12/3–16/4
Tilbudsgivere udarbejder endeligt tilbud (frist vurderes konkret ift. ændringer i udbudsmaterialet)
15/3–9/4
Spørgsmål svar LMST
16/4
Modtagelse af endeligt tilbud
19/4–4/5
Evaluering af endelige tilbud
5/5–19/5
Udarbejdelse af indstillingsnotat projektteam
20/5–23/6
Proces med styregruppe og digitaliseringsboard (4 uger)
Verifikation af ESPD (ligger uden for vores kontrol)
24/6–4/8
Tjek af verifikation af ESPD og godkendelse af indstilling
5/8–10/8
11/8–12/8
Udarbejdelse af afslagsbreve
12/8
Udmelding til tilbudsgivere
13/8–24/8
Standstill
Tidligst mulige kontraktunderskrivelse
24/8
I dag
Spidsbelastning LMST
Belastning
Bolden hos tilbudsgivere/eksterne
Godkendelse (STG/DB)
Ingen belastningsmarkering
Lovgivning (ikke bekræftet)
Milepæl
Frist/modtagelse
Ferie/helligdag
I dag