Notat – visuel tidsplan, applikationsintegration og fristtjek

Dato: 10/9-2026

Sag: DVR-udbuddet (LMST) samt generelt værktøj til udbudstidsplaner

Formål: Opsamling, så arbejdet kan genoptages. Upload notatet sammen med de relevante filer.

# 1. Status i én linje

Den visuelle tidsplan er leveret, godkendt og gemt som template. Integration i den samlede applikation, paradigmeplaner og fristtjek er drøftet og afgrænset, men intet af det er bygget endnu.

# 2. Visuel tidsplan (leveret og godkendt)

## Baggrund

- Evas PowerPoint-tidsplan (04-09-26) har et layout, som kunden kan lide, men den indeholder fejl.

- Birgers MS Project-plan (Excel-udtræk 10-09-26) har de korrekte datoer og farver, men den er ikke visuel.

- Løsning: Evas layout med data fra Birgers plan.

## Design

- Én slide i 16:9 med redigerbare figurer. Fonten er Calibri.

- Hver fase har sin egen svømmebane med neutrale blå og grå faseblokke, så de ikke blandes med belastningsfarverne.

- Datoen står til venstre for bjælken og navnet til højre (Evas stil). Hvis der ikke er plads til højre, vendes det automatisk.

- Datoer vises i dansk format ("2/10–9/11"). Varigheder er fjernet, fordi de skabte forvirring mellem kalenderdage og arbejdsdage.

- Tidsaksen går fra statusdatoens måned til én måned efter sidste dato i planen (her sep 2026–sep 2027).

- "I dag"-linjen er rød og stiplet.

- Belastningsbåndet viser den højeste markering i hver uge. Rækkefølgen er rød, orange, lilla, grå og til sidst grøn. "Udformning af udbudsmateriale" og milepæle tæller ikke med.

- Ferie og helligdage skraveres: vinterferie uge 7, påske (skærtorsdag til 2. påskedag), Kr. Himmelfart, 2. pinsedag, sommerferie uge 27–30, efterårsferie uge 42 og jul 21/12–1/1.

- Lovgivningssporet bygger på Evas plan og er markeret "ikke bekræftet".

## Farvelegende (Birgers koder, bevidst valgt)

| Farve | Kode | Betydning |
| --- | --- | --- |
| Rød | FF0000 | Spidsbelastning for LMST |
| Orange | FFC000 | Belastning, men ikke spidsbelastning |
| Grøn | 92D050 | Bolden hos tilbudsgivere/eksterne |
| Lilla | 7030A0 | Godkendelse (styregruppe og Digitaliseringsboard) |
| Hvid → grå | A6A6A6 | Ingen belastningsmarkering |
| Blå romb | 00B0F0 | Milepæl |
| Grå romb | 7F7F7F | Frist eller modtagelse |

## Redaktionelle valg

- Tre navne er forkortet: "Tilbudsgivere udarbejder endeligt tilbud (frist vurderes konkret ift. …)" og to rækker, hvor "Forventet tidspunkt for" er fjernet.

- "Milepæl:"-præfikset er fjernet, fordi markøren viser det.

- Milepælen "Offentliggørelse af udbud 2/10" er tilføjet. Den står ikke i MS Project-planen.

## Template (genbrug ved revisioner)

Filerne ligger i tidsplan_template/ og skal uploades til projektets filer:

- dvr_tidsplan.py: læser Excel-udtrækket og beregner layoutet. KONFIGURATION ligger øverst i filen.

- draw.js: tegner pptx-filen (Node og pptxgenjs).

- README_tidsplan.md: brug og konventioner.

Kommando:

python dvr_tidsplan.py <plan.xlsx> --idag YYYY-MM-DD -o DVR_tidsplan_visuel.pptx

Konventioner for Excel-udtrækket:

- Kolonnerne B–E er Aktivitet, Længde, Start og Slut. Data starter i række 3.

- Et fed og ikke-indrykket navn er en fase. Et indrykket navn er en aktivitet.

- 0 dage er en milepæl. Hvis navnet starter med "Milepæl:" eller cellen er blå, bliver markøren blå.

- Hvis et navn er for langt, udskriver scriptet en advarsel. Tilføj så en kortere version i KORTE_NAVNE.

- Templaten er testet mod den godkendte slide og giver samme resultat.

# 3. Observationer der stadig er åbne

- Projektkalenderen: "Udarbejdelse af indstillingsnotat" 5/5–19/5-27 = 10 arbejdsdage passer kun, hvis enten Kr. Himmelfart (6/5) eller 2. pinsedag (17/5) mangler i kalenderen. Det bekræfter det kendte hul i 2027-helligdagene.

- Lovgivningssporet (Evas plan) er inkonsistent: Bjælken for vedtagelsen i Folketinget slutter 1/6-28, men milepælen "Lovhjemmel godkendt i FT" står til 1/1-28. Datoerne skal bekræftes.

- § 134-tvetydighed: "Spørgsmål svar LMST" i prækvalifikationen slutter 9/11, samme dag som ansøgningsfristen. Hvis det betyder, at LMST svarer helt frem til fristen, er det i strid med 6-dagesreglen. Hvis det kun betyder spørgeperioden, er det i orden. Det skal afklares.

- Udbudsmaterialet har kun én dags margin: Udformningen slutter 1/10, og offentliggørelsen er 2/10.

- Fejl i Evas plan (til orientering):

  - Evalueringen af de indledende tilbud starter før tilbudsfristen.

  - Forhandlingsmøderne ligger 1/2–21/2 mod 22/2–26/2 i Birgers plan.

  - Godkendelsen af prækval-indstillingen mangler.

  - Kontraktunderskrivelsen står til 7/7-27 mod 24/8-27, fordi Eva mangler sommerferiens effekt på ESPD, tjek af ESPD, afslagsbreve og standstill.

# 4. Integration i den samlede applikation (drøftet, ikke bygget)

Beslutning: Tidsplanen bliver en feature i den samlede applikation (GUI og moduler) på linje med krydstjek.py og semantik.py. Den kaldes fra GUI'en. extractor.py røres ikke.

Forskelle fra de øvrige features, som integrationen skal håndtere:

- Input er .xlsx (ikke .docx), så filvælgeren skal tillade det for denne feature.

- Output er .pptx (ikke en Excel-rapport).

- python-pptx bliver ny afhængighed. Node og pptxgenjs skal fjernes.

Projektspecifik konfiguration (titel, forkortelser, lovgivningsspor, ekstra milepæle) flyttes til en JSON-fil ved siden af planen. Den hører ikke til applikationen.

Planlagte Claude Code-opgaver (briefs er ikke skrevet endnu; én opgave pr. prompt, bevar CRLF, eget commit):

- Port `draw.js` til python-pptx med en accepttest: samme slide som den godkendte. Skraveringen laves med en XML-tilføjelse for alpha eller en fast lys farve.

- Tidsplan-modul i applikationen med underkommando i stil med kommentarer/trackchanges og konfiguration i JSON.

- GUI-indgang med valg af Excel-fil og statusdato. Den følger mønstret for de eksisterende knapper.

# 5. Paradigmeplaner (idé)

- MS Project er fortsat masteren. Applikationen skal ikke være et planlægningsværktøj.

- Én .mpt-skabelon for hver procedure, som Birger laver. Hver skabelon får fast fasestruktur, faste aktivitetsnavne og afhængigheder. Lovbestemte frister lægges ind som kalenderdage (fd) med Deadline-felter, som ved § 134.

- Fast eksportformat for alle skabeloner:

  - Belastningen bliver data i et brugerdefineret tekstfelt "Belastning" (rød/orange/grøn/lilla), i stedet for en cellefarve der kan forsvinde ved kopiering.

  - Et nyt felt "Fristtype" på frist-milepælene (fx Bekendtgørelse, Ansøgningsfrist, Tilbudsfrist, Svarfrist, Underretning) fortæller fristtjekket, hvad hver milepæl er.

  - Et gemt eksportkort i Project kan evt. erstatte copy-paste.

- Visualiseringen er stort set uafhængig af procedure. Et offentligt udbud får bare færre baner.

# 6. Fristtjek (idé, afgrænset)

## Afgrænsning (Birgers beslutning)

Værktøjet bygges kun til de processer, der bruges regelmæssigt. Undtagelser håndteres ikke.

- Med: offentligt udbud, begrænset udbud og udbud med forhandling efter udbudslovens afsnit II, standardudgaven.

- Ikke med: forhåndsmeddelelse, hastende tilfælde, forsyning, forsvar og sikkerhed, øvrige procedurer og light-regimet. Her bruges Kammeradvokatens Fristberegneren som i dag.

- Fast forudsætning: Tilbud afgives elektronisk, og udbudsmaterialet er altid elektronisk tilgængeligt fra offentliggørelsen. Forlængelsen på 5 dage ved manglende elektronisk adgang skal derfor ikke håndteres. Forudsætningen står i hver rapport.

## Regelkatalog (Claudes læsning, skal valideres af Maj-Britt)

| Frist | Offentligt | Begrænset | Med forhandling |
| --- | --- | --- | --- |
| Ansøgningsfrist | – | 30 dage fra afsendelse af bekendtgørelsen | 30 dage fra afsendelse af bekendtgørelsen |
| Første tilbudsfrist | 30 dage fra afsendelse af bekendtgørelsen (35 minus 5 for elektronisk) | 25 dage fra opfordringen (30 minus 5) | 25 dage fra opfordringen (30 minus 5) |
| Reviderede og endelige tilbud | – | – | Intet fast minimum. Kun margin vises, ingen godkendt/fejl |
| Svar på spørgsmål (§ 134) | Senest 6 dage før fristen | Samme | Samme |
| Standstill | 10 kalenderdage efter elektronisk underretning | Samme | Samme |
| Udbudsmateriale færdigt | Senest ved offentliggørelsen | Samme | Samme |

Fælles beregningsregler: startdagen tæller ikke med, og en frist der udløber i en weekend eller på en helligdag, rykkes til næste hverdag. Maj-Britt skal bekræfte hjemmel, formentlig EU-forordning 1182/71, og hvordan reglerne anvendes.

## Hvorfor det bliver bedre end Fristberegneren

Fristberegneren beregner én minimumsfrist ad gangen og kender ikke tidsplanen. Fristtjekket vil:

- tjekke alle frister i planen på én gang og køre igen ved hver revision,

- vise margin i dage og ikke kun godkendt/fejl,

- gøre beregningsreglerne synlige, herunder kalenderdage og arbejdsdage,

- dokumentere hjemmel og forudsætninger for hvert tjek, så rapporten kan indgå i udbudsdokumentationen,

- farve en frist-milepæl rød i den visuelle plan, når tjekket fejler.

## Designprincipper

- Regelkataloget ligger som data (JSON eller Excel), ikke som kode, og det valideres af Maj-Britt.

- Værktøjet melder "minimumsfrist overholdt under forudsætning af X", aldrig "lovligt". Det skal undgå at give falsk tryghed.

- Fristberegneren bruges som facit: de samme scenarier køres gennem begge værktøjer som regressionstest.

# 7. Næste skridt (foreslået rækkefølge)

- Upload template-filerne til projektets filer.

- Send regelkataloget (afsnit 6) til Maj-Britt til validering, herunder fristberegningsreglerne.

- Afklar § 134-tvetydigheden for 9/11 (afsnit 3, punkt 3).

- Tilføj de manglende 2027-helligdage i projektkalenderen (kendt hul, bekræftet i afsnit 3, punkt 1).

- Bekræft eller ret datoerne i lovgivningssporet.

- Beslut rækkefølgen mellem integrationen (afsnit 4), paradigmeskabelonerne (afsnit 5) og fristtjekket (afsnit 6). Fristtjekket forudsætter feltet "Fristtype" fra skabelonerne.

- Når rækkefølgen ligger fast, skriver Claude briefs til Claude Code, én opgave ad gangen.

# 8. Filer fra sessionen

| Fil | Indhold |
| --- | --- |
| DVR_tidsplan_visuel.pptx | Den godkendte visuelle tidsplan |
| tidsplan_template/dvr_tidsplan.py | Generator (Excel til layout) |
| tidsplan_template/draw.js | Renderer (layout til pptx) |
| tidsplan_template/README_tidsplan.md | Vejledning |
| Kildefiler | Eva_tidsplan_04-09-26_.pptx, Udbud_af__DVR_10-09-26.xlsx |